## Zeitplanung
Cobro
|  | Aufwand | [5 empty] | KW 1 |  |  |  |  | KW 2 |  |  |  |  | KW 3 |  |  |  |  | KW 4 |  |  |  |  | KW 5 |  |  |  |  | KW 6 |  |  |  |  | KW 7
Nr. |  | Plan (h) | Ist (h) | Priorität | Raffi Visco | Meilenstein Ende (Datum) | Status | 2017-12-04 | 2017-12-05 | 2017-12-06 | 2017-12-07 | 2017-12-08 | 2017-12-11 | 2017-12-12 | 2017-12-13 | 2017-12-14 | 2017-12-15 | 2017-12-18 | 2017-12-19 | 2017-12-20 | 2017-12-21 | 2017-12-22 | 2017-12-25 | 2017-12-26 | 2017-12-27 | 2017-12-28 | 2017-12-29 | 2018-01-01 | 2018-01-02 | 2018-01-03 | 2018-01-04 | 2018-01-05 | 2018-01-08 | 2018-01-09 | 2018-01-10 | 2018-01-11 | 2018-01-12 | 2018-01-15 | 2018-01-16 | 2018-01-17 | 2018-01-18 | 2018-01-19
10 | Administration, Planung, Dokumentation | 18 | 11
11 | Projektstart | 2 | 3 | 1 | [5 empty] | 3
12 | Zeitplanung erstellen | 3 | 4 | 1 | [10 empty] | 4
13 | Wochenjournal nachführen | 6 | 2.5 | 1 | [12 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 0.5
14 | Sitzungen | 2 | 1.5 | 1 | [10 empty] | 0.5 | 0.5 | [5 empty] | 0.5
15 | Dokumentation | 5 |  | 1
20 | Analyse & Design | 8 | 8.5
21 | Anforderungsanalyse | 5 | 6 | 1 | [5 empty] | 4 |  |  |  |  | 2
22 | Webseitendesign | 3 | 2.5 | [17 empty] | 0.5 | 2
23
24
30 | Implementation | 62 | 27
31 | Befehleliste #01 J | 2 | 8 | 1 | [15 empty] | 5 | 3
32 | A bis B Programm #02 L | 9 | 7 | 1 |  | 2018-01-10 | [9 empty] | 3 | 2 |  |  | 1 |  |  |  | 1
33 | Anleitung #03 J | 1 | 1 | 1 | [16 empty] | 1
34 | Programmieren #04 L | 45 | 6 | 1 | [12 empty] | 2 | [6 empty] | 1 |  | 2 |  |  |  |  | 1
35 | Webseite #06 J | 5 | 5 | 1 |  | 2017-12-22 | [10 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 3
36
37
40 | Testen | 21 | 8.5
40 | Testfälle schreiben | 1 | 1 | 1 | [11 empty] | 1
41 | Testen | 12 | 7 | 1 | [10 empty] | 1 | 3 | 1 |  |  | 1 | 0.5 | 0.5
42 | Fehlerkorrektur | 8 | 0.5 | 1 | [12 empty] | 0.5 |  |  |  | 0
50 | Diverses | 5 | 0.5
51 | Reserve | 5 |  | 3
52 | Fynn geholfen |  | 0.5 | [18 empty] | 0.5
60 | Abschluss | 1.25 | 0
61 | Deployment (Setup erstellen, Software verteilen, etc) | 1 |  | 2
62 | Ende | 0.25 |  | 1
| Total | 115.25 | 55.5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Vortrag | 3
Abwesend: Schule
Abwesend:Ferien
Feiertage
X | Gearbeitete Zeit
Note on C3: 1.0 = 60 Min 0.5 = 30 Min 0.25 = 15 Min
Note on C4: - geplanter Aufwand in Stunden
Note on D4: - tatsächlicher Aufwand in Stunden
Note on E4: 1: must 2: should 3: nice to have
Note on H4: leer = nicht angefangen i.A. = in Arbeit ok = abgeschlossen
Note on B6: - Projektauftrag nochmals lesen - sich nochmals genau informieren (bei Stakeholdern) - Kick-Off-Meeting planen u. durchführen - etc.
Note on B7: - auch Ferien u. Abwesenheiten (ein)planen - auch andere Abwesenheiten (z.B. Schule) einplanen

## Ist Arbeitszeit - Übersicht
Datum | Aufwand Ist(h)
2017-12-04 | 0
2017-12-05 | 0
2017-12-06 | 7
2017-12-07 | 0
2017-12-08 | 0
2017-12-11 | 0
2017-12-12 | 0
2017-12-13 | 7.5
2017-12-14 | 7.5
2017-12-15 | 7.5
2017-12-18 | 0
2017-12-19 | 0
2017-12-20 | 7
2017-12-21 | 7
2017-12-22 | 7
2017-12-25 | 0
2017-12-26 | 2
2017-12-27 | 0
2017-12-28 | 2
2017-12-29 | 0
2018-01-01 | 0
2018-01-02 | 0
2018-01-03 | 0
2018-01-04 | 1
2018-01-05 | 0
2018-01-08 | 0
2018-01-09 | 0
2018-01-10 | 0
2018-01-11 | 0
2018-01-12 | 0
Thema |  | Soll | Ist
Planung & Dokumentation |  | 18 | 11
Analyse & Design |  | 8 | 8.5
Implementation |  | 62 | 27
Testen |  | 21 | 8.5
Diverses |  | 5 | 0.5
Abschluss |  | 1.25 | 0